## Equipe
Equipe
GELO - Gerenciamento Eletrônico de Livros e Opiniões
Papel | Nome | E-mail
Scrum Master | Gustavo Cataneo Bandeira Paiva | bandeira.gustavo@aluno.ifsp.edu.br
Owner | Maria Luiza Medina Fonseca | fonseca.medina@aluno.ifsp.edu.br
Desenvolvedor | Samuel Rodrigues Arruda Silva | r.arruda@aluno.ifsp.edu.br
Desenvolvedor | Laura Maldanis de Freitas | laura.maldanis@aluno.ifsp.edu.br

## Backlog_Produto
Backlog do Produto |  |  |  | Priorização VRDC
Este Backlog é uma sugestão de tarefas baseado nas tarefas do SpinOff , mas pode ser complementado com outras tarefas que forem necessárias para a execução do projeto. Desse modo, basta inserir os casos de uso/histórias específicos do projeto. |  |  |  | A priorização é importante para saber o que entregar primeiro ou desenvolver primeiro. O Owner ou o próprio cliente são importantes nessa decisão. Isso vai ajudar a planejar os Sprints.
Id | Fases | Tarefas (Casos de Uso/Histórias de Usuário/Tarefas do Processo/Outras Tarefas) | Estimativa | Id | Casos de Uso ou Histórias de Usuário | Priorização VRDC
Iniciação |  |  | Horas | Seq. | Descrição | Valor | Risco | Dependência | Complexidade Técnica | Prioridade
1 | Iniciação | Realizar o pré-projeto | 5 | 1 | UC1 - Manter cadastro (adm e usuário) | 6 | 5 | 10 | 4 | 25
2 | Iniciação | Criar ambiente do projeto | 2 | 2 | UC2 - Login (adm e usuário) | 10 | 3 | 0 | 3 | 16
3 | Iniciação | Definir escopo | 3 | 3 | UC3 - Excluir análise (adm) | 5 | 2 | 10 | 2 | 19
4 | Iniciação | Planejar o projeto | 4 | 4 | UC4 - Pesquisar livros (usuário) | 6 | 7 | 10 | 7 | 30
5 | Iniciação | Aplicar Checlist da fase | 1 | 5 | UC5 - Classificar livros (usuário) | 7 | 6 | 10 | 6 | 29
6 | Iniciação | Revisar planejamento | 1 | 6 | UC6 - Manter análise (usuário) | 9 | 8 | 10 | 9 | 36
Elaboração |  |  | 16 | 7 | UC7 - Personalizar preferências (usuário) | 4 | 9 | 10 | 5 | 28
7 | Elaboração | Planejar o Sprint | 2
8 | Elaboração | Estudar tecnologias | 6
9 | Elaboração | Preparar Ambiente de Desenvolvimento | 4
10 | Elaboração | Especificar, Analisar e Projetar UC5 | 10
11 | Elaboração | Modelar,implementar e testar a arquitetura | 25
12 | Elaboração | Criar Guia de Implementação | 6
13 | Elaboração | Implementar e testar a arquitetura | 20
14 | Elaboração | Aplicar Checklist da fase | 2
15 | Elaboração | Revisar Planejamento | 2
Construção |  |  | 77
16 | Construção | Planejar o Sprint | 4
17 | Construção | Modelar o UC1 | 3
18 | Construção | Modelar, Implementart e Testar o UC1 | 6
19 | Construção | Modelar o UC2 | 4
20 | Construção | Modelar, Implementart e Testar o UC2 | 10
21 | Construção | Modelar o UC3 | 2
22 | Construção | Modelar, Implementart e Testar o UC3 | 4
23 | Construção | Modelar o UC4 | 2
24 | Construção | Modelar, Implementart e Testar o UC4 | 3
25 | Construção | Modelar o UC5 | 3
26 | Construção | Modelar, Implementart e Testar o UC5 | 5
27 | Construção | Modelar o UC6 | 4
28 | Construção | Modelar, Implementart e Testar o UC6 | 6
29 | Construção | Modelar o UC7 | 8
30 | Construção | Modelar, Implementart e Testar o UC7 | 10
31 | Construção | Aplicar Checklist da fase | 2
32 | Construção | Revisar Planejamento | 3
Transição |  |  | 79
33 | Transição | Planejar o Sprint | 3
34 | Transição | Projetar Testes de Sistema | 3
35 | Transição | Executar Testes de Sistema | 2
36 | Transição | Corrigir Defeitos | 6
37 | Transição | Planejar Implantação (criar Guia de Implantação) | 4
38 | Transição | Elaborar Material de Suporte e Treinamento | 5
39 | Transição | Preparar Ambiente de Produção | 4
40 | Transição | Implantar o Produto no Ambiente de Produção | 6
41 | Transição | Aplicar Checklist da fase | 3
36
208

## Planejamento
Esta planilha deve ser utilizada como sugestão ou base para o planejamento inicial
Planejamento Estimado
Esforço total estimado (Planilha Estimativa) | 208 | horas
Ajuste base histórica (margem de erro da estimativa) | 50% | % de erro de estimativa
Qde desenvolvedores | 4
Jornada de trabalho semanal por desenvolvedor | 6 | horas
Capacidade do Time por Sprint | 48 | horas
Número de SPRINTs (sprint = 2 semanas) | 6.5 | sprints
Esforço total | 312 | horas
Prazo em semanas | 13 | semanas
Prazo em meses | 3.25 | meses
Análise Financeira
Valor hora média desenvolvedor | 70
Custo direto | 21840
Percentual do custo indireto | 20%
Custo indireto | 4368
Custo | 26208
Percentual de lucro desejado | 20%
Valor lucro | 5241.6
Preço | 31449.6

## Entregas
Monitoramento e Controle do Projeto (Plano de Entregas)
Carga Horária Total |  |  |  | 312 |  | Carga Horária Total
|  | PREVISTO |  |  |  | REALIZADO
Sprint | Produtos | Data Início | Data Fim | Horas | Status | Data Início | Data Término | Horas | Diferença (hs) | Versão
1 | Iniciação | 2026-08-18 | 2026-08-31 | 16 | Entregue | 2026-08-18 | 2026-09-11 | 18 | -2 | 1.0
2 | Elaboração | 2026-09-02 | 2026-09-11 | 77 | Planejado
3 | Implementação do UC5 | 2026-09-14 |  | 12 | Planejado
4 | Construção | 2026-09-14 |  | 89 | Planejado
5 | Implementação do UC6 |  |  | 10 | Planejado
6 | Construção Final |  |  | 50 | Planejado
7 | Transição |  |  | 36 | Planejado
|  |  |  | 290 |  |  |  | 18 | -2

## Riscos
Lista de Riscos
Categorias
Gestão - Organização
Gestão - Orçamento
Gestão - Prazo
Gestão - Recursos Humanos
Gestão - Processo
Gestão - Ambiente
Técnico - Requisitos
Técnico - Tecnologia
Externo - Cliente
Externo - Subcontratação
Probabilidade/Perda Esperada
Baixa
Média
Alta
Impacto
Baixo
Médio
Alto
Situação
Ativo
Em Mitigação
Ocorrido
Inativo
Estratégia
Eliminação
Transferência
Mitigação
Aceitação ativa
Aceitação passiva
Valores Perda Esperada
|  |  | 4290 | Baixo & Alto
|  |  | 5082 | Baixo & Medio
|  |  | 4356 | Baixo & Baixo
|  |  | 5929 | Médio & Médio
|  |  | 5005 | Médio & Alto
|  |  | 4225 | Alto & Alto
Instruções de Preenchimento
As colunas em amarelo escuro são prenchidas durante a identificação do risco e normalmente não são alteradas durante a execução do projeto.
As colunas em amarelo claro são preenchidas durante a avaliação qualitativa dos riscos e periodicamente revisadas durante as reuniões de revisão do processo.
As células em branco contém fórmulas e não devem ser editadas
Riscos do Projeto
ID |  | Identificação
| Descrição do Risco | Data | Probabilidade | Impacto | Perda Esperada | Situação | Estratégia de Resposta
[7 empty] | Plano de Eliminação | Plano de Mitigação | Plano de Contingência
1 | Atrasar a entrega do sistema | 2026-09-15 | Média | Alto | Alta | Em Mitigação | Trabalhar mais horas diariamente no projeto | Continuar trabalhando no sistema nas horas vagas | 1. Executar horas-extras 2. Entrar em contato com outras equipe buscando ajuda 3. Demitir desemvolvedor caso for estritamente necessario
2 | Possíveis bugs na implementação | 2026-09-25 | Alta | Médio | Alta | Inativo | Arrumar e corrigir possíveis bugs que forem encontrados no sistema durante sua implementação | Ter total conhecimento e organização dos códigos e do sistema no geral | 1. Corrigir tais bugs no menor tempo possivel 2. Revisar o código a procura do bug existente 3. Refazer a parte do sistema que apresenta o bug, caso não for solucionado
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

## #Estimativa-APF#
APF (Método de estimativa de tamanho de sistema)
Instruções de Preenchimento
As colunas em amarelo escuro são prenchidas durante a contagem e normalmente não são alteradas durante a execução do projeto.
As colunas em amarelo claro são preenchidas durante
As células em branco contém fórmulas e não devem ser editadas
Funções de Dados (Arquivo/Tabela) |  | Funções de Transacionais (caso de uso/história) |  | Funções de Dados |  |  |  |  | Fator de Ajuste
Arquivos/Tabelas | Complexidade | Caso de Uso/História | Complexidade | Tipo de Função | Simples | Média | Complexa | Contribuição | Características do sistema | GI
Usuario | Simples | Manter Cliente | Simples | ALI | 1 | 2 | 1 | 24 | Comunicação de Dados | 5
Livro | Complexa |  |  | AIE | 0 | 0 | 1 | 6 | Processamento de Dados Distribuído | 3
Estante | Média |  |  | Funções Transacionais |  |  |  |  | Desempenho | 4
Analise | Média |  |  | Tipo de Função | Simples | Média | Complexa | Contribuição | Utilização de Equipamento | 1
|  |  |  | EE | 0 | 0 | 0 | 0 | Volume de Transações | 2 | x
|  |  |  | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | Entrada de Dados On-line | 3
|  |  |  | CE | 0 |  | 0 | 0 | Usabilidade | 4
|  |  |  | PFNA - Pontos de Função Não Ajustados: |  |  |  | 30 | Atualização On-line | 1
[9 empty] | Processamento Complexo | 1
[9 empty] | Reusabilidade | 1
[9 empty] | Facilidade de Implantação | 1
[9 empty] | Facilidade Operacional | 3
[9 empty] | Múltiplos Locais e Organizações do Usuário | 2
[9 empty] | Manutenibilidade | 5
[9 empty] | NIT - Nível de Influência Total: | 36
[9 empty] | VFA - Valor do Fator de Ajuste: | 1.01
[9 empty] | PFA - Pontos de Função Ajustados: | 30.3
[9 empty] | Produtividade da Tecnologia Escolhida (hs/pto): | 7
[9 empty] | Esforço estimado (Horas): | 212.1
1
2
3
4

## #Planejamento-APF#
Esta planilha deve ser utilizada como sugestão ou base para o planejamento inicial
Planejamento Estimado |  |  | Estimativa de distribuição de esforço por Fase (horas)
Esforço total estimado | 212.1 | horas | DISCIPLINAS | Iniciação |  | Elaboração |  | Construção |  | Transição
Ajuste base histórica (margem de erro da estimativa) | 50% | % de erro |  | Horas |  | Horas |  | Horas |  | Horas |  | Totais/Disciplina
Esforço total ajustado | 318.15 | horas |  | 16 | 100% | 77 | 100% | 78 | 100% | 36 | 100%
Qde de pessoas (Desenvolvedores) | 4 |  | Requisitos | 8.8 | 55% | 3.85 | 5% | 3.9 | 5% | 1.8 | 5% | 18.35
Jornada de trabalho (semanal por desenvolvedor) | 25 | horas/semana | Análise e Design | 4 | 25% | 3.85 | 5% | 7.8 | 10% | 3.6 | 10% | 19.25
Número de semanas por sprint | 3 | semanas | Implementação | 0 | 0% | 23.1 | 30% | 39 | 50% | 3.6 | 10% | 65.7
Capacidade estimada do time/sprint | 300 | horas | Teste | 0 | 0% | 15.4 | 20% | 11.7 | 15% | 14.4 | 40% | 41.5
Qde de semanas estimada | 2.121 | semanas | Implantação | 0 | 0% | 23.1 | 30% | 0 | 0% | 5.4 | 15% | 28.5
Qde de meses estimada | 0.53025 | meses | Desenvolvimento | 12.8 | 80% | 69.3 | 90% | 62.4 | 80% | 28.8 | 80%
Qde de Sprints sugerido | 0.707 | Sprints | Gerenciamento de Configuração | 3 | 10% | 3.85 | 5% | 7.8 | 10% | 3.6 | 10% | 18.25
|  |  | Gerenciamento de Projeto | 1.6 | 10% | 3.85 | 5% | 7.8 | 10% | 3.6 | 10% | 16.85
|  |  | Gerenciamento do Projeto | 4.6 | 20% | 7.7 | 10% | 15.6 | 20% | 7.2 | 20%
Análise Financeira |  |  | Totais/Fase | 17.4 | 100% | 77 | 100% | 78 | 100% | 36 | 100% | 208.4
Valor hora média desenvolvedor | 20
Custo direto | 6363
Percentual do custo indireto | 20%
Custo indireto | 1272.6
Custo total | 7635.6
Percentual de lucro desejado | 50%
Valor lucro | 3817.8
Preço final | 11453.4
Observar a capacidade do time para dimensionar o esforço nos sprints.